## 工程表（プロジェクト単位） (予実記入分)
|  | 工程表（プロジェクト単位） |  |  |  |  | 開始日 | 2024-04-21 | 予定
終了日
[7 empty] | 工期記入する |  |  |  | 2024 | [258 empty] | 2025
| NO | タスク |  | 担当者 | 工数 | 完了数 | 開始日 | 完了日 | ステータス | 進捗率 | 2024-04-21 | [6 empty] | 2024-04-28 | [6 empty] | 2024-05-05 | [6 empty] | 2024-05-12 | [6 empty] | 2024-05-19 | [6 empty] | 2024-05-26 | [6 empty] | 2024-06-02 | [6 empty] | 2024-06-09 | [6 empty] | 2024-06-16 | [6 empty] | 2024-06-23 | [6 empty] | 2024-06-30 | [6 empty] | 2024-07-07 | [6 empty] | 2024-07-14 | [6 empty] | 2024-07-21 | [6 empty] | 2024-07-28 | [6 empty] | 2024-08-04 | [6 empty] | 2024-08-11 | [6 empty] | 2024-08-18 | [6 empty] | 2024-08-25 | [6 empty] | 2024-09-01 | [6 empty] | 2024-09-08 | [6 empty] | 2024-09-15 | [6 empty] | 2024-09-22 | [6 empty] | 2024-09-29 | [6 empty] | 2024-10-06 | [6 empty] | 2024-10-13 | [6 empty] | 2024-10-20 | [6 empty] | 2024-10-27 | [6 empty] | 2024-11-03 | [6 empty] | 2024-11-10 | [6 empty] | 2024-11-17 | [6 empty] | 2024-11-24 | [6 empty] | 2024-12-01 | [6 empty] | 2024-12-08 | [6 empty] | 2024-12-15 | [6 empty] | 2024-12-22 | [6 empty] | 2024-12-29 | [6 empty] | 2025-01-05 | [6 empty] | 2025-01-12 | [6 empty] | 2025-01-19 | [6 empty] | 2025-01-26 | [6 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | 2025-02-09 | [6 empty] | 2025-02-16 | [6 empty] | 2025-02-23 | [6 empty] | 2025-03-02 | [6 empty] | 2025-03-09 | [6 empty] | 2025-03-16 | [6 empty] | 2025-03-23 | [6 empty] | 2025-03-30 | [6 empty] | 2025-04-06 | [6 empty] | 2025-04-13 | [6 empty] | 2025-04-20 | [6 empty] | 2025-04-27 | [6 empty] | 2025-05-04 | [6 empty] | 2025-05-11 | [6 empty] | 2025-05-18 | [6 empty] | 2025-05-25 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | 2025-06-08 | [6 empty] | 2025-06-15 | [6 empty] | 2025-06-22 | [6 empty] | 2025-06-29 | [6 empty] | 2025-07-06 | [6 empty] | 2025-07-13 | [6 empty] | 2025-07-20 | [6 empty] | 2025-07-27 | [6 empty] | 2025-08-03 | [6 empty] | 2025-08-10 | [6 empty] | 2025-08-17 | [6 empty] | 2025-08-24 | [6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | 2025-09-07 | [6 empty] | 2025-09-14 | [6 empty] | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-09-28 | [6 empty] | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | 2025-10-26 | [6 empty] | 2025-11-02 | [6 empty] | 2025-11-09 | [6 empty] | 2025-11-16 | [6 empty] | 2025-11-23 | [6 empty] | 2025-11-30 | [6 empty] | 2025-12-07 | [6 empty] | 2025-12-14 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | 2025-12-28 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | 2026-01-11 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-02-08 | [6 empty] | 2026-02-15 | [6 empty] | 2026-02-22 | [6 empty] | 2026-03-01 | [6 empty] | 2026-03-08 | [6 empty] | 2026-03-15 | [6 empty] | 2026-03-22
 | time axis 2024-04-21 to 2026-03-28
| 1 | 北部（R5-14)うめきた(略称) 大王建設工業 |  | 矢山 慧 | 41 | 39 | 2024-03-19 | 2025-10-31 | 完了 | 95.12% | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 1-1 | 事前調査 | 予定 |  | 47 | 47 | 2024-07-19 | 2025-06-30 | 完了 | 100% | 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 5; 2024-07-23: 5; 2024-07-24: 4; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 4; 2024-07-29: 6; 2024-07-30: 6; 2024-07-31: 3; 2024-08-01: 6; 2025-06-30: 4
|  |  | 実施 |  | 47 |  |  |  |  | 100% | 2024-07-19: 2; 2024-07-22: 5; 2024-07-23: 5; 2024-07-24: 4; 2024-07-25: 2; 2024-07-26: 4; 2024-07-29: 6; 2024-07-30: 6; 2024-07-31: 3; 2024-08-01: 6; 2025-06-30: 4
1 | 1-2 | 事前処理 | 予定 |  | 45 | 43 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 対応中 | 95.56% | 2024-09-02: 4; 2024-09-09: 6; 2024-09-10: 6; 2024-09-12: 6; 2024-09-19: 6; 2024-09-20: 6; 2024-09-24: 5; 2024-09-25: 4
|  |  | 実施 |  | 45 |  |  |  |  | 95.56% | 2024-09-02: 4; 2024-09-09: 6; 2024-09-10: 6; 2024-09-12: 6; 2024-09-19: 6; 2024-09-20: 6; 2024-09-24: 5; 2024-09-25: 4
8 | 1-3 | 管更生 | 予定 |  | 45 | 39 | 2024-10-28 | 2026-05-31 | 対応中 | 86.67% | 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-12-10: 1; 2025-01-22: 1; 2025-01-23: 1; 2025-01-25: 1; 2025-01-27: 1; 2025-01-28: 1; 2025-01-29: 1; 2025-01-30: 1; 2025-02-01: 1; 2025-02-05: 1; 2025-02-06: 1; 2025-02-08: 1; 2025-02-12: 1; 2025-02-13: 1; 2025-02-18: 1; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1; 2025-02-22: 1; 2025-02-25: 1; 2025-02-26: 1; 2025-02-28: 1; 2025-03-01: 1; 2025-06-16: 1; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-24: 2; 2025-06-27: 1; 2025-06-29: 1
|  |  | 実施 |  | 41 |  |  |  |  | 95.12% | 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-12-10: 1; 2025-01-22: 1; 2025-01-23: 1; 2025-01-25: 1; 2025-01-27: 1; 2025-01-28: 1; 2025-01-29: 1; 2025-01-30: 1; 2025-02-01: 1; 2025-02-05: 1; 2025-02-06: 1; 2025-02-08: 1; 2025-02-12: 1; 2025-02-13: 1; 2025-02-18: 1; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1; 2025-02-22: 1; 2025-02-25: 1; 2025-02-26: 1; 2025-02-28: 1; 2025-03-01: 1; 2025-06-16: 1; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-24: 2; 2025-06-27: 1; 2025-06-29: 1; 2026-01-27: 1
1 | 1-4 | 仕上げ | 予定 |  | 45 | 39 | 2024-10-28 | 2026-05-31 | 対応中 | 86.67% | 2024-10-31: 3; 2024-11-08: 3; 2024-11-13: 1; 2024-12-10: 1; 2025-01-22: 1; 2025-01-23: 1; 2025-01-25: 1; 2025-01-27: 1; 2025-01-28: 1; 2025-01-29: 1; 2025-01-30: 1; 2025-02-01: 1; 2025-02-08: 1; 2025-02-14: 4; 2025-02-18: 1; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1; 2025-02-22: 1; 2025-02-25: 1; 2025-02-26: 1; 2025-03-18: 1; 2025-03-19: 1; 2025-06-20: 3; 2025-06-25: 2; 2025-06-27: 1; 2025-06-29: 1
|  |  | 実施 |  | 41 |  |  |  |  | 95.12% | 2024-10-31: 3; 2024-11-08: 3; 2024-11-13: 1; 2024-12-10: 1; 2025-01-22: 1; 2025-01-23: 1; 2025-01-25: 1; 2025-01-27: 1; 2025-01-28: 1; 2025-01-29: 1; 2025-01-30: 1; 2025-02-01: 1; 2025-02-08: 1; 2025-02-14: 4; 2025-02-18: 1; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1; 2025-02-22: 1; 2025-02-25: 1; 2025-02-26: 1; 2025-03-18: 1; 2025-03-19: 1; 2025-06-20: 3; 2025-06-25: 2; 2025-06-27: 1; 2025-06-29: 1
| 1-5 |  | 予定 | bar: 2025-07-30 to 2025-07-31
実施 | bar: 2025-07-30 to 2025-07-31
| 1-6 | 3/24検査予定
| 2 | 東部(R5-9-1)(略称) 新栄建設 |  | 松浦 孝行 | 105 | 104 | 2024-03-22 | 2025-09-30 | 完了 | 99.05%
| 2-1 | 事前調査 | 予定 |  | 27 | 27 | 2024-08-05 | 2025-07-02 | 完了 | 100% | 2024-08-05: 5; 2024-08-06: 5; 2024-08-07: 3; 2024-08-08: 4; 2024-08-09: 5; 2025-03-14: 1; 2025-03-17: 2; 2025-06-30: 1; 2025-07-02: 1
|  |  | 実施 |  | 27 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-07-18
| 2-2 | 事前処理 | 予定 |  | 27 | 26 | 2024-09-30 | 2025-07-03 | 対応中 | 96.3% | bar: 2024-09-30 to 2024-10-04; 2025-08-23
|  |  | 実施 |  | 26 |  |  |  |  | 100% | 2024-09-30: 3; 2024-10-01: 3; 2024-10-02: 4; 2024-10-03: 3; 2024-10-04: 13
| 2-3 | 管更生 | 予定 |  | 27 | 26 | 2024-11-18 | 2025-07-03 | 対応中 | 96.3% | bar: 2024-11-18 to 2024-11-21; 2024-11-25 to 2024-11-26; 2024-12-11 to 2024-12-12; 2024-12-16 to 2024-12-18; 2025-01-08 to 2025-01-09; 2025-01-15 to 2025-01-16; 2025-03-13 to 2025-03-14; 2025-04-21 to 2025-04-22; 2025-08-22; 2025-08-27 to 2025-08-29; 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-10-24; 2026-01-26 to 2026-01-27
|  |  | 実施 |  | 26 |  |  |  |  | 100% | 2024-11-18: 1; 2024-11-19: 1; 2024-11-20: 1; 2024-11-21: 1; 2024-11-25: 1; 2024-11-26: 3; 2024-12-11: 9; 2024-12-12: 1; 2024-12-16: 1; 2024-12-17: 1; 2024-12-18: 1; 2025-01-08: 1; 2025-01-09: 1; 2025-01-15: 1; 2025-01-16: 1; 2025-09-06: 1; 2025-09-07: 1; 2025-10-24: 1; 2026-01-26: 1
| 2-4 | 仕上げ | 予定 |  | 27 | 25 | 2024-11-22 | 2025-12-31 | 対応中 | 92.59% | 2024-11-22: 4; 2024-11-27: 2; 2024-12-13: 2; 2025-01-10: 3; 2025-01-17: 10; 2025-03-13: 1; 2025-03-14: 1; 2025-04-21: 1; 2025-04-22: 1; 2025-09-06: 1; 2025-09-07: 1
|  |  | 実施 |  | 26 |  |  |  |  | 96.15% | bar: 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-10-24
| 2-5 | 検査日 |  | 2026-03-24 | bar: 2025-09-19
2-6
| 3 | 北部(R6-3)(略称) 神前建設 |  | 矢山 慧 | 286 | 136 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 完了 | 47.55%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 |  | 36 | 36 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 完了 | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 |  | 36 |  |  |  |  | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
| 3-2 | 事前処理 | 予定 |  | 36 | 34 | 2025-04-10 | 2025-04-26 | 対応中 | 94.44% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 |  | 36 |  |  |  |  | 94.44% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 3-3 | 管更生 | 予定 |  | 36 | 33 | 2025-05-08 | 2026-03-18 | 対応中 | 91.67% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-01-20 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-13
|  |  | 実施 |  | 35 |  |  |  |  | 94.29% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-01-20; 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-10
| 3-4 | 仕上げ | 予定 |  | 36 | 33 | 2025-05-08 | 2026-03-18 | 対応中 | 91.67% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-04
|  |  | 実施 |  | 35 |  |  |  |  | 94.29% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-04
| 3-5 | 3月中間払い検査 日にち未定
| 4 | 三原台下水管改築工事（6-21）（詳細設計付）メット |  | 時任 昴成 | 336 | 144 | 2025-03-31 | 2026-03-18 | 完了 | 42.86%
| 4-1 | 事前調査 | 予定 | 発注 11月上旬 12月施工 竣工3月26日 最遅 | 37 | 37 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 完了 | 100% | 2025-05-19: 8; 2025-05-20: 7; 2025-05-21: 14; 2025-05-22: 8
|  |  | 実施 |  | 37 |  |  |  |  | 0% | 2025-05-19: 8; 2025-05-20: 7; 2025-05-21: 14; 2025-05-22: 8
| 4-2 | 事前処理 | 予定 |  | 37 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 37 |  |  |  |  | 0%
| 4-3 | 管更生 年度内清算目標 | 予定 |  | 37 | 36 |  |  |  | 97.3% | 2025-12-01: 3; 2025-12-02: 4; 2025-12-03: 2; 2025-12-04: 3; 2025-12-05: 3; 2025-12-08: 2; 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2; 2025-12-11: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-15: 1; 2025-12-16: 1; 2025-12-17: 1; 2025-12-18: 1
|  |  | 実施 |  | 36 |  |  |  |  | 100% | 2025-12-01: 3; 2025-12-02: 4; 2025-12-03: 2; 2025-12-04: 3; 2025-12-05: 3; 2025-12-08: 2; 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2; 2025-12-11: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-15: 1; 2025-12-16: 1; 2025-12-17: 1; 2025-12-18: 1; 2026-01-06: 1; 2026-01-07: 1; 2026-01-08: 1; 2026-01-09: 1; 2026-01-13: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-15: 1
| 4-4 | 仕上げ | 予定 |  | 37 | 36 |  |  |  | 97.3% | 2025-12-01: 3; 2025-12-02: 4; 2025-12-03: 2; 2025-12-04: 3; 2025-12-05: 3; 2025-12-08: 2; 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2; 2025-12-11: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-15: 1; 2025-12-16: 1; 2025-12-17: 1; 2025-12-18: 1; 2025-12-19: 4
|  |  | 実施 |  | 36 |  |  |  |  | 100% | 2025-12-01: 3; 2025-12-02: 2; 2025-12-03: 2; 2025-12-04: 2; 2025-12-05: 2; 2025-12-08: 2; 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2; 2025-12-11: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-15: 1; 2025-12-16: 1; 2025-12-17: 1; 2025-12-18: 1; 2026-01-06: 1; 2026-01-07: 1; 2026-01-08: 1; 2026-01-09: 1; 2026-01-13: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-15: 1
| 4-5 | 試掘工 | 予定 |  | 5 | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 完了 | 100% | bar: 2025-09-16 to 2025-09-17
|  |  | 実施 |  | 5 |  |  |  |  | 100% | 2025-09-16: 3; 2025-09-17: 2
| 4-5 | 取付管改築 | ライン残1日 | ２月中旬書類提出 | 32 | 30 |  |  |  | 93.75% | 2025-09-04: PR; 2025-09-05: PR; 2026-01-27: 閉塞工; 2026-02-03: 舗装本復旧
| 3 | 材木町東ほか下水管耐震化工事(6-21) 久栄建設 |  | 吉村 卓也 | 644 | 401 | 2025-03-27 | 2026-03-18 | 完了 | 62.27%
| 5-1 | 事前調査 | 予定 |  | 84 | 84 | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 完了 | 100% | 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 8; 2025-05-30: 6; 2025-06-02: 9; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 9; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 8; 2025-06-09: 9; 2025-06-12: 6; 2025-06-13: 5; 2025-06-16: 3
|  |  | 実施 |  | 84 |  |  |  |  | 100% | 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 8; 2025-05-30: 6; 2025-06-02: 9; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 9; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 8; 2025-06-09: 9; 2025-06-12: 6; 2025-06-13: 5; 2025-06-16: 3
| 5-2 | 事前処理 | 予定 |  | 79 | 79 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 完了 | 100% | 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 5; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 5; 2025-07-16: 2; 2025-07-17: 4; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 10; 2025-07-28: 4; 2025-07-29: 5; 2025-07-31: 13
|  |  | 実施 |  | 79 |  |  |  |  | 100% | 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 5; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 5; 2025-07-16: 2; 2025-07-17: 4; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 10; 2025-07-28: 4; 2025-07-29: 5; 2025-07-31: 13
| 5-3 | 管更生 | 予定 |  | 79 | 79 | 2025-07-30 | 2025-11-14 | 完了 | 100% | 2025-07-30: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-18: 1; 2025-08-19: 1; 2025-08-20: 1; 2025-08-21: 1; 2025-08-25: 1; 2025-08-26: 1; 2025-08-27: 1; 2025-08-28: 1; 2025-09-01: 2; 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 2; 2025-09-08: 2; 2025-09-09: 2; 2025-09-10: 2; 2025-09-11: 2; 2025-09-12: 2; 2025-09-16: 2; 2025-09-17: 2; 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 1; 2025-09-22: 2; 2025-09-24: 2; 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 1; 2025-09-29: 2; 2025-09-30: 2; 2025-10-01: 2; 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 1; 2025-10-06: 1; 2025-10-07: 1; 2025-10-08: 1; 2025-10-09: 1; 2025-10-14: 1; 2025-10-15: 1; 2025-10-16: 1; 2025-10-20: 1; 2025-10-21: 1; 2025-10-22: 1; 2025-10-23: 1; 2025-10-27: 2; 2025-10-28: 2; 2025-10-29: 2; 2025-10-30: 1; 2025-10-31: 1; 2025-11-04: 1; 2025-11-05: 1; 2025-11-07: 1; 2025-11-10: 1; 2025-11-11: 1; 2025-11-13: 1; 2025-11-14: 1
|  |  | 実施 |  | 79 |  |  |  |  | 100% | 2025-07-30: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-18: 1; 2025-08-19: 1; 2025-08-20: 1; 2025-08-21: 1; 2025-08-25: 1; 2025-08-26: 1; 2025-08-27: 1; 2025-08-28: 1; 2025-09-01: 2; 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 2; 2025-09-08: 2; 2025-09-09: 2; 2025-09-10: 2; 2025-09-11: 2; 2025-09-12: 1; 2025-09-16: 2; 2025-09-17: 2; 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 1; 2025-09-22: 2; 2025-09-24: 2; 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 1; 2025-09-30: 2; 2025-10-01: 2; 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2; 2025-10-06: 1; 2025-10-07: 1; 2025-10-08: 1; 2025-10-09: 1; 2025-10-14: 1; 2025-10-15: 1; 2025-10-16: 1; 2025-10-20: 1; 2025-10-21: 1; 2025-10-22: 1; 2025-10-23: 1; 2025-10-27: 2; 2025-10-28: 2; 2025-10-29: 2; 2025-10-30: 1; 2025-10-31: 1; 2025-11-04: 1; 2025-11-05: 1; 2025-11-07: 1; 2025-11-10: 1; 2025-11-11: 1; 2025-11-13: 1; 2025-11-14: 1
| 5-4 | 仕上げ | 予定 |  | 79 | 79 | 2025-07-30 | 2025-11-17 | 完了 | 100% | 2025-08-06: 1; 2025-08-19: 1; 2025-08-20: 1; 2025-08-21: 1; 2025-08-22: 6; 2025-08-29: 4; 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 1; 2025-09-08: 1; 2025-09-10: 1; 2025-09-11: 1; 2025-09-16: 1; 2025-09-17: 2; 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 1; 2025-09-22: 2; 2025-09-24: 1; 2025-09-25: 2; 2025-09-26: 5; 2025-09-29: 2; 2025-09-30: 2; 2025-10-01: 2; 2025-10-02: 2; 2025-10-03: 2; 2025-10-06: 1; 2025-10-07: 2; 2025-10-08: 2; 2025-10-09: 1; 2025-10-10: 1; 2025-10-14: 1; 2025-10-15: 1; 2025-10-17: 2; 2025-10-20: 1; 2025-10-21: 1; 2025-10-22: 1; 2025-10-23: 1; 2025-10-24: 1; 2025-10-27: 1; 2025-10-28: 2; 2025-10-29: 1; 2025-10-30: 1; 2025-10-31: 1; 2025-11-04: 1; 2025-11-05: 1; 2025-11-06: 2; 2025-11-11: 1; 2025-11-12: 1; 2025-11-13: 1; 2025-11-14: 1; 2025-11-17: 2
|  |  | 実施 |  | 79 |  |  |  |  | 100% | 2025-08-06: 1; 2025-08-19: 1; 2025-08-20: 1; 2025-08-21: 1; 2025-08-22: 6; 2025-08-29: 4; 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 1; 2025-09-08: 1; 2025-09-10: 1; 2025-09-11: 1; 2025-09-12: 3; 2025-09-16: 1; 2025-09-17: 2; 2025-09-18: 2; 2025-09-19: 1; 2025-09-22: 1; 2025-09-24: 1; 2025-09-26: 2; 2025-09-29: 2; 2025-09-30: 1; 2025-10-01: 1; 2025-10-02: 3; 2025-10-03: 2; 2025-10-06: 1; 2025-10-07: 1; 2025-10-08: 1; 2025-10-09: 1; 2025-10-10: 3; 2025-10-14: 5; 2025-10-15: 2; 2025-10-17: 2; 2025-10-20: 1; 2025-10-22: 1; 2025-10-24: 2; 2025-10-28: 1; 2025-10-29: 1; 2025-10-30: 1; 2025-11-04: 0; 2025-11-05: 1; 2025-11-06: 2; 2025-11-11: 1; 2025-11-12: 1; 2025-11-13: 1; 2025-11-14: 2
| 5-5 | 内面補修φ600 | 予定 |  | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 完了 | 100% | bar: 2025-09-19; 2025-09-29
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-09-29
| 5-5 | 検査2月20日予定 |  |  |  | 79 | bar: 2026-02-20
| 6 | 取付管更新工事№602 都永建設 |  | 矢山 慧 | 99 | 99 |  |  | 完了 | 100%
| 6-1 | 事前調査 |  |  | 41 | 41 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 完了 | 100% | 2025-05-12: 10; 2025-05-13: 10; 2025-05-14: 11; 2025-05-15: 10
| 6-2 | 事前処理 |  |  | 5 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 完了 | 100% | 2025-05-13: 2; 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 1
| 6-3 | 取付管更生 |  |  | 26 | 26 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 完了 | 100% | 2025-06-24: 2; 2025-06-25: 2; 2025-06-26: 3; 2025-06-27: 2; 2025-06-30: 3; 2025-07-01: 3; 2025-07-02: 2; 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 3; 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1
| 6-4 | 仕上げ |  |  | 26 | 26 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 完了 | 100%
| 6-5 | 再施工 1スパン | 2025-11-13 |  | 1 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 完了 | 100% | bar: 2025-10-20
| 7 | 神明町東ほか下水管耐震化工事(6-21) 橋本建設 |  |  | 730 | 152 | 2025-08-18 | 2026-03-31 | 対応中 | 20.82%
| 7-1 | 事前調査 | 予定 | トキト班 | 92 | 90 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 対応中 | 97.83% | bar: 2025-09-18; 2025-09-24 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-14 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-23
|  |  | 実施 |  | 90 |  |  |  |  | 100% | 2025-09-18: 保; 2025-09-24: 3; 2025-09-25: 6; 2025-09-26: 6; 2025-09-30: 6; 2025-10-01: 5; 2025-10-03: 4; 2025-10-06: 3; 2025-10-07: 6; 2025-10-08: 4; 2025-10-09: 3; 2025-10-14: 11; 2025-10-15: 8; 2025-10-17: 3; 2025-10-20: 5; 2025-10-21: 9; 2025-10-23: 8
| 7-2 | 事前処理 大口径7スパン 小中口径 83スパン 中止2スパン | 予定 |  | 92 | 40 |  |  |  | 43.48% | bar: 2025-11-13 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-25 to 2025-11-28; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2026-01-20; 2026-01-26 to 2026-01-28; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-10
|  |  | 実施 |  | 90 |  |  |  |  | 0% | 2025-11-17: 3; 2025-11-18: 3; 2025-11-19: 4; 2025-11-20: 4; 2025-11-26: 5; 2025-11-27: 5; 2025-12-15: 4; 2025-12-16: 4; 2025-12-17: 4; 2025-12-18: 4
| 7-3 | 管更生 | 予定 |  | 92 | 22 |  |  |  | 23.91% | bar: 2026-01-21 to 2026-01-23; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-12 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20; 2026-02-23 to 2026-02-27; 2026-03-02 to 2026-03-06; 2026-03-09 to 2026-03-13; 2026-03-16 to 2026-03-20; 2026-03-23 to 2026-03-27
|  |  | 実施 |  | 90 |  |  |  |  | 24.44% | 2026-01-21: 1; 2026-01-22: 1; 2026-01-23: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 1; 2026-02-16: 1; 2026-02-17: 1; 2026-02-19: 1; 2026-02-20: 1; 2026-02-24: 2; 2026-02-26: 2; 2026-02-27: 9
| 7-4 | 仕上げ | 予定 |  | 92 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 92 |  |  |  |  | 0%
7-5
| 8 | 既設汚水管内補修業務委託(松の木地区) 株式会社コスモ |  | 矢山 慧 | 4 | 4 |  |  |  | 100%
| 8-1 | 事前調査 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | bar: 2025-06-23
| 8-2 | 事前処理 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | bar: 2025-07-25
| 8-3 | 管更生 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | bar: 2025-07-25
| 8-4 | 仕上げ |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | bar: 2025-07-25
8-5
| 9 | 清和台2丁目他地内汚水管渠改築工事(単第4工区) 株式会社山角興業 |  | 矢山 慧 | 10 | 10 |  |  |  | 100%
| 9-1 | 事前調査 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100% | 2025-07-08: 3
| 9-2 | 事前処理 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 2025-07-08: 2
| 9-3 | 管更生 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100% | bar: 2025-08-04 to 2025-08-06
| 9-4 | 仕上げ |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100% | 2025-08-07: 3
| 9-5 | 9月12日検査 | bar: 2025-09-12
| 10 | 令和7年度下水道修繕工事(№1) 都永建設 |  | 宮前 | 37 | 19 |  |  | 完了 | 51.35%
| 10-1 | 事前調査 | 予定 |  | 9 | 9 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 完了 | 100% | 2025-08-27: 2; 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 2; 2025-09-01: 1
|  |  | 実施 |  | 9 |  |  |  |  | 100% | 2025-08-27: 2; 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 2; 2025-09-01: 1
| 10-2 | 取付ライニング | 予定 |  | 6 | 6 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 完了 | 100% | bar: 2025-10-27 to 2025-10-31
|  |  | 実施 |  | 6 |  |  |  |  | 100% | 2025-10-28: 3; 2025-10-29: 2; 2025-10-31: 1
| 10-3 | 本管更生 | 予定 |  | 1 | 1 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 完了 | 100% | bar: 2025-11-06
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-11-06
| 10-4 | 内面補修 | 予定 |  | 2 | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 完了 | 100% | 2025-10-31: 3
|  |  | 実施 |  | 2 |  |  |  |  | 100% | 2025-10-31: 2
|  | 検査日 12月25日 |  |  | 1 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 完了 | 100% | bar: 2025-11-18
| 11 | 令和7年度下水道改築工事(7工区蛍池中町2丁目外)その2 大阪環境 |  | 宮前 | 12 | 6 |  |  |  | 50%
| 11-1 | 事前調査 | 予定 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 11-2 | 取付ライニング | 予定 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 11-3 | 内面補修 φ250 | 予定 |  | 6 | 6 | 202511/10 | #VALUE! | #VALUE! | 100% | 2025-11-10: 6
|  |  | 実施 |  | 6 |  |  |  |  | 0% | 2025-11-10: 6
| 11-4 |  | 予定
実施
11-5
| 12 | (北旅籠町東ほか下水管耐震化工事（７－２１） 橋本建設 |  | 矢山 慧 | 376 | 68 |  |  |  | 18.09%
| 12-1 | 事前調査 | 予定 | 2月24日から 泉都興業 残7スパン | 47 | 47 |  |  |  | 100% | bar: 2025-11-04 to 2025-11-05; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21
|  |  | 実施 |  | 47 | [5 empty] | 2025-11-04: 8; 2025-11-05: 5; 2025-11-10: 5; 2025-11-11: 5; 2025-11-13: 10; 2025-11-14: 7; 2025-11-17: 7
| 12-2 | 事前処理 | 予定 |  | 47 | 0 |  |  |  | 0% | bar: 2026-01-06 to 2026-01-09; 2026-02-17 to 2026-02-20
|  |  | 実施 |  | 47 | bar: 2026-01-06 to 2026-01-09
| 12-3 | 管渠更生工 | 予定 |  | 47 | 21 |  |  |  | 44.68% | bar: 2026-01-13 to 2026-01-16; 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09; 2026-02-23 to 2026-02-27; 2026-03-02 to 2026-03-06; 2026-03-09 to 2026-03-13; 2026-03-16 to 2026-03-20; 2026-03-23 to 2026-03-27
|  |  | 実施 |  | 47 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16; 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-27; 2026-01-29 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09; 2026-02-24 to 2026-02-27
| 12-4 | 仕上げ | 予定 |  | 47 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 47
| 12-5 | 1月6日から泉都興業株式会社処理更生
| 13 | 土居川中央線下水管耐震化工事(7-21) |  | 時任 昴成 | 4330.4 | 541.3 |  |  |  | 12.5%
| 13-1 | 事前調査 | 予定 | 浚渫の件 ショーボンドの件 | 541.3 | 541.3 |  |  |  | 100% | bar: 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09
|  |  | 実施 |  | 541.3 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09
| 13-2 | 事前処理 | 予定 |  | 541.3 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 541.3
| 13-3 | 管渠更生工 | 予定 |  | 541.3 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 541.3
| 13-4 | 仕上げ | 予定 |  | 541.3 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 実施 |  | 541.3
| 13-5 | 3月11日 土砂立会
| 3 | 北部(R7-4)(略称) （株）Sparkle |  | 吉村 卓也 | 125 | 25 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 完了 | 20%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 | 2/5延長認定 | 25 | 25 | 2026-01-09 | 2025-03-12 | 完了 | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 |  | 25 |  |  |  |  | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5; 2026-01-13: 5; 2026-01-14: 8; 2026-01-15: 7; 2026-01-16: 4; 2026-01-27: 1
| 3-2 | 事前処理 | 予定 |  | 25 | 0 | 2026-01-09 | 2025-04-26 | 未着手 | 0% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 3-3 | 管更生 | 予定 |  | 25 | 0 | 2026-01-09 | 2026-03-18 | 未着手 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-4 | 仕上げ | 予定 |  | 25 | 0 | 2026-01-09 | 2026-03-18 | 未着手 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-5 | 事前調査結果報告2/20提出
| 3 | 南部(R7-2)(略称) 株式会社林建設 |  | 吉村 卓也 | 25 | 19 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 完了 | 76%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 | 2/5延長認定 | 19 | 19 | 2026-01-06 | 2025-03-12 | 完了 | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 |  | 19 |  |  |  |  | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5; 2026-01-06: 5; 2026-01-07: 6; 2026-01-08: 5; 2026-01-09: 3
| 3-2 | 事前処理 | 予定 |  | 19 | 0 | 2026-01-06 | 2025-04-26 | 未着手 | 0% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 3-3 | 管更生 | 予定 |  | 19 | 0 | 2025-05-08 | 2026-03-18 | 未着手 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-4 | 仕上げ | 予定 |  | 19 | 0 | 2025-05-08 | 2026-03-18 | 未着手 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-5 | 事前調査結果報告2/20提出
| 3 | 西部R7-7 |  | 吉村 卓也 | 25 | 0 | 2024-11-14 | 2026-05-29 |  | 0%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 | 11スパン |  | 0 |  |  |  |  | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5; 2026-01-06: 5; 2026-01-07: 6; 2026-01-08: 5; 2026-01-09: 3
| 3-2 | 事前処理 | 予定 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 3-3 | 管更生 | 予定 |  |  | 0 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-4 | 仕上げ | 予定 |  |  | 0 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
| 3-5 | 事前調査結果報告2/20提出
| 3 | 川西 緑台１丁目外地内汚水管渠改築工事 |  | 吉村 卓也 | 36 | 18 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 完了 | 50%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 |  | 5 | 5 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 完了 | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 |  | 5 |  |  |  |  | 100% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
| 3-2 | 事前処理 | 予定 |  | 3 | 3 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 完了 | 100% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | 100% | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1; 2026-01-19: 3
| 3-3 | 管更生 | 予定 |  | 5 | 5 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 完了 | 100% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-09 to 2026-02-10; 2026-02-12 to 2026-02-13; 2026-02-16
|  |  | 実施 |  | 5 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-09 to 2026-02-10; 2026-02-12 to 2026-02-13
| 3-4 | 仕上げ | 予定 |  | 5 | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 完了 | 100% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-17
|  |  | 実施 |  | 5 |  |  |  |  | 100% | 2025-05-08: 1; 2025-05-09: 1; 2025-05-12: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-21: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-05: 1; 2025-06-06: 1; 2025-06-09: 1; 2025-06-10: 1; 2025-06-12: 1; 2025-06-15: 1; 2025-06-22: 1; 2026-02-10: 1; 2026-02-12: 1; 2026-02-13: 1; 2026-02-17: 2
| 3-5 | 検査日3月13日
| 14 | 寺地町東ほか下水管改築工事（７－２１）（詳細設計付）（その２） |  |  | 25 | 0 | 2024-11-14 | 2026-05-29 |  | 0%
| 14-1 | 事前調査 | 予定 | φ300～700 2581.31m | [6 empty] | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
| 14-2 | 事前処理 | 予定 | 布設替え75m | [6 empty] | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 14-3 | 管更生 | 予定 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
| 14-4 | 仕上げ | 予定 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
| 14-5 | 4月調査予定
| 15 | 錦之町東ほか下水管改築工事（７－２１） |  |  |  | 0 | 2024-11-14 | 2026-05-29
| 15-1 | 事前調査 | 予定 | φ300～700 L=1190.70m | [6 empty] | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
| 15-2 | 事前処理 | 予定 | 管布設 6.0m | [6 empty] | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 15-3 | 管更生 | 予定 | 全50スパン | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22
| 15-4 | 仕上げ | 予定 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
| 15-5 | 4月調査予定
| 3 | 令和7年度下水道修繕工事(№3) |  | 宮前 光希 | 7 | 6 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 未着手 | 85.71%
| 3-1 | 事前調査 | 予定 |  | 5 | 0 | 2026-02-09 | 2025-03-12 | 未着手 | 0% | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
|  |  | 実施 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2025-03-04: 8; 2025-03-05: 6; 2025-03-06: 6; 2025-03-07: 6; 2025-03-10: 5; 2025-03-11: 5
| 3-1 | 事前調査 | 予定 |  | 3 | 7S | 2025-12-09 | 2025-04-26 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
|  |  | 実施 |  | 7 |  |  |  |  | #VALUE! | 2025-04-10: 3; 2025-04-11: 5; 2025-04-14: 4; 2025-04-15: 6; 2025-04-16: 5; 2025-04-17: 5; 2025-04-18: 5; 2025-04-26: 1
| 3-2 | 取付ライニング | 予定 |  | 6 | 6 | 2025-05-08 | 2026-03-18 | 完了 | 100% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-20; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-08 to 2025-06-09; 2025-06-11; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-02 to 2026-02-04
|  |  | 実施 |  | 6 |  |  |  |  | 100% | 2025-05-08: 1; 2025-05-09: 1; 2025-05-12: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-20: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-05: 1; 2025-06-06: 1; 2025-06-08: 1; 2025-06-09: 1; 2025-06-11: 1; 2025-06-15: 1; 2025-06-22: 1; 2026-02-02: 2; 2026-02-03: 2; 2026-02-04: 2
|  | 検査日 | 予定 |  |  |  | 2026-02-26 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22; 2026-02-26
実施 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-14 to 2025-05-16; 2025-05-19; 2025-05-21; 2025-05-28 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-03; 2025-06-05 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-10; 2025-06-12; 2025-06-15; 2025-06-22
3-5
| 10-7 | 南部下水包括業務(人孔・管内)調査 | 予定 | 松浦 孝行 | 60 | 60 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 完了 | 100% | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11; 2025-07-22 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-07; 2025-08-25 to 2025-08-26; 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-02; 2025-09-04 to 2025-09-05
|  |  | 実施 |  | 60 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11; 2025-07-22 to 2025-07-25; 2025-07-28 to 2025-08-01; 2025-08-04 to 2025-08-07; 2025-08-25 to 2025-08-26; 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-02; 2025-09-04 to 2025-09-05
| 10-8 | 大阪狭山市給食センター 下水管清掃 3月 3回目3月18日 | 予定 | 矢山 慧 | 3 | 2 | 2025-08-21 | 2026-03-31 | 対応中 | 66.67% | bar: 2025-08-21; 2025-12-25
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | 66.67% | bar: 2025-08-21; 2025-12-25
| 10-16 | 泉佐野漁港 内面補修・清掃 | 予定 | 矢山 慧 | 1 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 完了 | 100% | bar: 2025-09-22
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-09-22
| 10-17 | 堺市放置自転車 台数巡視 書類作成中 | 予定 | 新中央 | 4 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 対応中 | 25% | bar: 2025-10-11; 2025-10-25
|  |  | 実施 |  | 4 |  |  |  |  | 25% | bar: 2025-10-11; 2025-10-25
| 10-18 | 下水道管路施設潜行目視調査ほか業務(南区) トキト | 予定 | 宮前・山本 | 9822.85 | 9822.85 | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 完了 | 100% | bar: 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-14 to 2025-10-17; 2025-10-21 to 2025-10-24; 2025-10-27
|  |  | 実施 |  | 9822.85 |  |  |  |  | 100% | 2025-10-06: 465.15; 2025-10-07: 1034.1; 2025-10-08: 690.06; 2025-10-09: 759.42; 2025-10-10: 872.13; 2025-10-14: 1074; 2025-10-15: 749.5; 2025-10-16: 休; 2025-10-17: 593; 2025-10-21: 1031.85; 2025-10-22: 830; 2025-10-23: 768; 2025-10-24: 500; 2025-10-27: 455.64
| 10-20 | 光文社第二ビル排水管更新工事 | 予定 | ユニオン | 16 | 16 |  |  |  | 100% | bar: 2025-09-03 to 2025-09-06; 2025-09-08 to 2025-09-19; 2025-09-22
|  |  | 実施 |  | 16 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-09-03 to 2025-09-06; 2025-09-08 to 2025-09-19
| 10-21 | 御堂筋グランドビル | 予定 | 宮前 | 1 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 完了 | 100% | bar: 2025-09-26
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-09-26
| 10-22 | 令和7年度管路施設点検調査業務(八尾市) | 予定 | 松浦 孝行 | 1390 | 55 |  |  |  | 3.957% | 2025-09-10: 13; 2025-09-11: 20; 2025-09-12: 22
|  |  | 実施 |  | 1390 |  |  |  |  | 3.957%
| 10-23 | IHI堺工場 藤木組 | 予定 | 土谷 矢山 | 3 | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-28 | 対応中 | 66.67% | bar: 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-28
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | 66.67% | bar: 2025-09-20 to 2025-09-21
| 10-23 | ポートアイランド神戸 久土木 12/8から 2月10日終了予定 | 予定 | 矢山 慧 | 20 | 0 | 2025-12-08 |  |  | 0% | bar: 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2025-12-22 to 2025-12-26; 2026-01-06 to 2026-01-09; 2026-01-13 to 2026-01-16; 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30
|  |  | 実施 |  | 20 |  |  |  |  | 0% | bar: 2026-01-06 to 2026-01-09; 2026-01-13 to 2026-01-16; 2026-01-19 to 2026-01-22
| 10-24 | 内面からの空洞調査 堺市 1月23箇所追加依頼 | 予定 | 西田 | 127 | 23 |  |  |  | 18.11% | bar: 2025-12-15 to 2025-12-19
|  |  | 実施 | [7 empty] | 2025-12-15: 5; 2025-12-16: 3; 2025-12-17: 4; 2025-12-18: 8; 2025-12-19: 3
| 10-25 | SKS明石コカ・コーラ工場 | 予定 |  |  | 3 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-11
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | 100% | bar: 2025-11-09 to 2025-11-11
| 10-26 | 高石市目視調査 追加カメラ調査車谷調整中 | 予定 | 山本 |  | 0 | 2025-11-06 | 2026-03-31 | #N/A | bar: 2025-11-10 to 2025-11-11; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2026-01-06 to 2026-01-09; 2026-01-15 to 2026-01-16
実施 | bar: 2026-01-06 to 2026-01-09; 2026-01-15
| 10-27 | 南部処理場清掃 | 予定 |  |  | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | #N/A | bar: 2025-11-25 to 2025-11-26
|  |  | 実施 |  | 2日 |  |  |  |  | #VALUE! | bar: 2025-11-25 to 2025-11-26
| 10-28 | 富田林市水路清掃 | 予定 | 吉村 卓也 | 6 | 6箇所 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | 2025-11-19: 2; 2025-11-20: 3; 2025-11-21: 1
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | #VALUE! | 2025-11-19: 2; 2025-11-20: 3; 2025-11-21: 1
| 10-30 | 高松モルタル除去 | 予定 | 渡辺 健太郎 | 1 | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 完了 | 100% | bar: 2025-11-28
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100%
| 10-31 | 滋賀県 クリスタル | 予定 | 渡辺 健太郎 |  | 0 | bar: 2026-02-16 to 2026-02-18
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 0%
| 10-32 | 堺市大口径内面補修～3/末 3月9日予定 | 予定 | 山本 | 27 |  |  |  |  | 0% | bar: 2026-02-18 to 2026-02-19
|  |  | 実施 |  | 24 |  |  |  |  | 0% | bar: 2025-11-28
| 10-33 | 名古屋取付ライニング １月13日～14日 | 予定 | 宮前 光希 | 3 | 2 |  |  |  | 66.67% | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
|  |  | 実施 |  | 2日 |  |  |  |  | #VALUE!
| 10-34 | 河内長野空洞調査 3月9日～17日 | 予定 | アイレックと合同 |  | 0 |  | 2025-03-13 | bar: 2026-01-22 to 2026-01-23; 2026-02-12 to 2026-02-13; 2026-02-20
|  |  | 実施 |  | 12 |  |  |  |  | 0% | bar: 2026-01-22
| 10-35 | 富田林市市内一円 | 予定 |  |  | 0 | bar: 2025-12-24 to 2025-12-26
|  |  | 実施 |  | 3 |  |  |  |  | 0%
| 10-36 | 滋賀県 日野町 清掃 | 予定 | 未定 |  | 0 | bar: 2025-12-22; 2026-02-16 to 2026-02-18
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 0%
| 10-36 | 泉南空洞調査 | 予定 | 未定 |  | 1 | bar: 2025-12-22; 2026-01-28
|  |  | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 100% | bar: 2026-01-28
| 名古屋更生応援1/29～2週間 |  | 管口は左官
| 新宮目視調査 |  | 2.16～17
名古屋取付ライニング 2本 2月27日
奈良目視調査 流域 コンサル案件 3月18・19日
エイリュウ奈良医大2/25～2/26
エイリュウ和歌山2/24
エイリュウ保育園取付ライニング
エイリュウ門真3/下旬日間確認中
宇部興産 2/19
IHI堺工場 藤木組 3/21
空洞調査 他市
ワテック 天野山 3月2日・9日予定
コスモ石油 3月9日から
和歌山新宮(済)・UR
南部下水取付管 4スパン
トキト分完了